BÀI TẬP THỰC HÀNH LỚN (BTTH) — SESSION 02.

Nhiệm vụ 1: Bảng chia việc nhỏ (WBS)

Giai đoạn 1: Chuẩn bị số liệu và nội dung

| STT | Công việc | Kết quả đầu ra | Người làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Đọc kỹ đề, gạch ý chính, liệt kê yêu cầu | Danh sách yêu cầu 1 trang | Cả nhóm |
| 1.2 | Soạn 5 câu hỏi khảo sát (thiết bị dùng, số giờ/ngày, mục đích học tập, ứng dụng hay dùng, khó khăn gặp phải) | Bản nháp câu hỏi | Lan |
| 1.3 | Tạo Google Forms, chạy thử với 2 bạn | Link khảo sát hoạt động | Huy |
| 1.4 | Gửi link, thu tối thiểu 40 phiếu | File kết quả (Sheets) | Cả nhóm (mỗi người nhờ 10 bạn) |
| 1.5 | Làm sạch số liệu, vẽ 4-5 biểu đồ | Bộ biểu đồ + nhận xét ngắn | Trang |
| 1.6 | Tìm 3 tài liệu tham khảo đáng tin cậy | Danh sách nguồn kèm link | Lan |

Giai đoạn 2: Soạn báo cáo Word và Slide

| Mã | Công việc | Người làm |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Viết phần Mở đầu (lý do, mục tiêu, phương pháp) | Huy |
| 2.2 | Viết phần Kết quả khảo sát (chèn biểu đồ, nhận xét) | Trang |
| 2.3 | Viết phần Phân tích, Kết luận, Kiến nghị | Lan |
| 2.4 | Thiết kế slide từ dàn ý đã chốt | Hoàng |
| 2.5 | Ghép file Word, thống nhất định dạng, trang bìa, mục lục | Huy |
| 2.6 | Chéo nhau đọc duyệt (A duyệt phần của B) | Cả nhóm |

Giai đoạn 3: Tập dượt và nộp bài

| Mã | Công việc | Người làm |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Đối chiếu Word và Slide với checklist DoD | Trang |
| 3.2 | Phân chia phần thuyết trình (mỗi người 2-3 phút) | Cả nhóm |
| 3.3 | Tập dượt 2 lần, bấm giờ, ghi lại câu hỏi dự đoán | Cả nhóm |
| 3.4 | Đặt tên file đúng quy định, kiểm tra lần cuối, nộp bài | Hoàng |

Nhiệm vụ 2: Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD)

File Word

- Có đủ: Trang bìa, Mục lục, Mở đầu, Kết quả khảo sát, Phân tích, Kết luận, Tài liệu tham khảo.

- Font Times New Roman, cỡ 13, giãn dòng 1,5; tiêu đề cỡ 14 in đậm.

- Căn lề: trái 3 cm, phải 2 cm, trên và dưới 2 cm; đánh số trang.

- Mỗi biểu đồ có đánh số, tên và nhận xét ngay bên dưới.

- Trích dẫn nguồn theo dạng (Tác giả, năm) và liệt kê đầy đủ ở cuối bài; không copy nguyên văn.

- Không lỗi chính tả, đã chạy kiểm tra chính tả và có ít nhất 1 bạn đọc duyệt.

File Slide

- 8-10 slide: Tiêu đề, Mục tiêu, Phương pháp, 3-4 slide kết quả, Kết luận, Cảm ơn/Hỏi đáp.

- Chữ nội dung tối thiểu 24 pt, tiêu đề tối thiểu 32 pt.

- Tối đa 5-6 dòng/slide, mỗi dòng không quá 10-12 từ; ưu tiên biểu đồ, hình ảnh.

- Tối đa 2 font, màu tương phản rõ (nền sáng chữ tối hoặc ngược lại).

- Kiểm tra bằng cách đứng cách màn hình khoảng 3 m (hoặc phóng nhỏ 50%) vẫn đọc được.

- Tổng thời lượng thuyết trình không vượt quy định của thầy cô.

Nhiệm vụ 3: Bảng Kanban 3 cột (ví dụ cuối tuần 1)

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| 1.5 Vẽ biểu đồ | Lan: 1.6 Tìm tài liệu | 1.1 Đọc đề, liệt kê yêu cầu |
| 2.1 Viết Mở đầu | Huy: 1.3 Tạo Google Forms | 1.2 Soạn câu hỏi khảo sát |
| 2.2 Viết Kết quả | Trang: 1.4 Thu phiếu |  |
| 2.3 Viết Phân tích, Kết luận | Hoàng: 1.4 Thu phiếu |  |
| 2.4 Thiết kế slide |  |  |

Quy tắc của nhóm

- Giới hạn việc đang làm: mỗi người tối đa 2 thẻ ở cột "Đang làm". Muốn nhận thẻ mới thì phải xong một thẻ trước.

- Chỉ chuyển sang "Đã xong" khi đạt DoD, có người khác kiểm tra, không tự duyệt việc của mình.

- B  Mỗi thẻ ghi rõ: tên việc, người làm, hạn xong (dùng giấy note màu khác nhau cho mỗi người).

- Họp nhanh 10 phút mỗi 2-3 ngày: hôm qua xong gì, hôm nay làm gì, đang vướng gì.

- Việc nào kẹt quá 2 ngày thì báo ngay để nhóm hỗ trợ, không để dồn đến cuối tuần.