| Mã việc | Nội dung công việc | Người phụ trách | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Chuẩn bị tư liệu & Khảo sát số liệu |  |  |  |
| V1 | Soạn 6 câu hỏi Google Forms, thu thập ý kiến 25 sinh viên | Nam | Ngày 2 |
| V2 | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ (tròn/cột) | Mai | Ngày 3 |
| Giai đoạn 2: Soạn thảo bài báo cáo Word & Thiết kế Slide |  |  |  |
| V3 | Viết bài Word: Phần Mở đầu + Nội dung 1 (Khảo sát) | Linh | Ngày 5 |
| V4 | Viết bài Word: Nội dung 2 (Khó khăn) + Nội dung 3 (Giải pháp) | Mai | Ngày 5 |
| V5 | Thiết kế 6 slide đầu (Bìa, Giới thiệu, Số liệu) | Tuấn | Ngày 5 |
| V6 | Thiết kế 6 slide sau (Giải pháp, Đúc kết, Q&A) | Tuấn | Ngày 5 |
| Giai đoạn 3: Rà soát nghiệm thu, Thuyết trình thử & Nộp bài |  |  |  |
| V7 | Rà soát toàn bộ bài Word theo checklist DoD | Linh | Ngày 6 |
| V8 | Thuyết trình thử (10 phút) & tổng kết nộp bài LMS | Cả nhóm (Tuấn nộp) | Ngày 7 |

NHIỆM VỤ 2: DANH MỤC TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH (CHECKLIST DOD)

-Kiểm tra DoD cho Bài báo cáo Word

+ trang bìa: Đầy đủ tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách thành viên kèm MSSV

+ định dạng văn bản: Font Times New Roman / Arial, cỡ chữ 13–14

+ độ dài với số liệu: Đủ 8–10 trang nội dung, chèn tối thiểu 2 biểu đồ số liệu khảo sát rõ ràng.

+ rà soát với joàn thiện: 100% không lỗi chính tả tiếng Việt, có mục lục tự động và danh mục tài liệu tham khảo

2. Kiểm tra DoD cho Slide thuyết trình PowerPoint

- Số lượng slide: Đúng 12 slide nội dung chính, bố cục mạch lạc

- Cỡ chữ & Màu sắc: Cỡ chữ nội dung từ 24pt trở lên, màu chữ tương phản rõ với nền

- Hình ảnh & Biểu đồ: Biểu đồ khảo sát trực quan, hình ảnh minh họa sắc nét và có chú thích nguồn

- Slide kết bài: Tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi, slide cảm ơn và slide Q&A

NHIỆM VỤ 3: BẢNG KANBAN VÀ GIẢI QUYẾT BẪY ÔM VIỆC THEO WIP

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| - Việc 2 (Mai) - Việc 4 (Mai) - Việc 6 (Tuấn) - Việc 7 (Linh) - Việc 8 (Cả nhóm) | - Việc 1 (Nam) - Việc 3 (Nam) - Việc 5 (Nam) | (Chưa có) |

2. Phân tích tác hại & Giải pháp theo nguyên tắc WIP

-Phân tích :

+ Nam làm 3 việc cùng lúc làm phân tán năng lượng. Sau 3 ngày không việc nào xong (V1 thiếu link, V3 được nửa trang, V5 slide trắng)

+ Mai và Linh bị thụ động, ngồi chờ dữ liệu từ V1 và V3 để làm việc tiếp

+ Chậm tiến độ chung: Nhóm mất 3 ngày vô ích khi thời hạn chỉ còn 7 ngày

-Lời khuyên và xếp lại theo nguyên tắc WIP (Work In Progress):

+Áp dụng quy tắc WIP = 1: Mỗi thành viên chỉ nhận tối đa 1 việc ở cột Đang làm và làm xong kiểm tra theo DoD rồi mới kéo việc mới sang.

- Điều phối lại việc của Nam:

+Chuyển Việc 3 và Việc 5 từ Đang làm quay lại cột To Do

+Nam chỉ giữ lại Việc 1 để tập trung làm xong và gửi link khảo sát ngay trong ngày

+Phân chia lại đầu việc cho các bạn khác (như bảng WBS ở Nhiệm vụ 1): Chuyển Việc 3 cho Linh, Việc 5 cho Tuấn làm để giải phóng khối lượng công việc cho Nam