BÀI THỰC HÀNH NHÓM – MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhóm: Tuấn (nhóm trưởng), Mai, Nam, Linh

Nhiệm vụ 1: Bảng phân công công việc RACI

| STT | Đầu việc cụ thể | Tuấn | Mai | Nam | Linh | Hạn nộp dự kiến | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm 3 tài liệu và hình ảnh lịch sử máy tính | A | R (hình ảnh) | R (tài liệu) | I | Thứ Tư (tuần 1) | Có link nguồn rõ ràng, ảnh sắc nét |
| 2 | Soạn thảo nội dung bài báo cáo Word (8 trang) | C | A/R | R | I | Thứ Bảy (tuần 1) | Đủ bố cục, không sai chính tả |
| 3 | Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint (12 slide) | C | C | I | A/R | Thứ Ba (tuần 2) | Chữ to dễ đọc, hình ảnh đẹp |
| 4 | Soạn dàn ý và tập thuyết trình thử | A/R | R | R | R | Thứ Năm (tuần 2) | Tự tin, nói mạch lạc trong 8-10 phút |
| 5 | Rà soát toàn bộ và nộp file lên hệ thống trường | A/R | R (soát lỗi Word) | C | R (kiểm tra PPTX) | Thứ Sáu (tuần 2) | Đúng định dạng PDF/PPTX, đúng hạn |

Giải thích cách phân công

- Việc 1: Tuấn giữ A vì đây là việc đầu tiên, nếu trễ sẽ kéo theo cả nhóm. Mai và Nam chia nhau (một người ảnh, một người tài liệu) để không còn tình trạng “tưởng bạn kia làm rồi”.

- Việc 2: Mai giữ A cho báo cáo Word, Nam hỗ trợ viết. Linh ở mức I để nhận nội dung sớm làm slide.

- Việc 3: Linh chịu trách nhiệm chính về slide. Tuấn và Mai góp ý (C) về nội dung và bố cục.

- Việc 4: Cả 4 bạn đều phải tập thuyết trình (R). Tuấn giữ A vì là nhóm trưởng điều phối buổi tập.

- Việc 5: Tuấn giữ A vì chịu trách nhiệm cuối cùng về việc nộp bài đúng hạn.

Nhiệm vụ 2: Bản Thỏa thuận làm việc nhóm (TWA)

1. Quy định trả lời tin nhắn

- Khi được tag tên trên nhóm lark, phải phản hồi trong tối đa 3 tiếng (từ 7h đến 22h).

- Phản hồi phải có nội dung cụ thể, ví dụ: “Mình đã làm xong 50%, tối nay gửi”. Chỉ thả tim thì không tính là đã trả lời.

- Nếu có việc bận, báo trước lý do và giờ sẽ trả lời.

2. Quy định lưu trữ tài liệu

- Cả nhóm dùng một thư mục Google Drive chung (Tuấn tạo và chia sẻ quyền chỉnh sửa cho mọi người).

- Đặt tên file theo mẫu: [Loại]_[Nội dung]_[Tên người làm]_v[số phiên bản], ví dụ: BaoCao_LichSuPC_Mai_v2.docx.

- Không gửi file qua Zalo rồi mỗi người giữ một bản. Chỉ sửa trên file trong Drive để tránh lộn phiên bản.

3. Quy định giờ giấc họp nhóm3

- Họp cố định 2 lần/tuần (ví dụ tối Thứ Hai và tối Thứ Năm, 20h–21h, online).

- Nếu bận đột xuất, phải báo trước ít nhất 3 tiếng và gửi tiến độ bằng văn bản để nhóm không phải chờ.

- Mỗi buổi họp, mỗi người báo cáo ngắn theo 3 ý: đã làm gì, sắp làm gì, đang vướng gì. Tuấn ghi biên bản ngắn trên nhóm.

4. Cách nhắc nhở khi có bạn chậm trễ

- Lần 1: Nhóm trưởng nhắn riêng, hỏi thăm và hỏi xem bạn đang vướng ở đâu, không nên trách móc.

- Lần 2: Nếu vẫn chưa xong, cả nhóm cùng xem có thể chia bớt việc hoặc hỗ trợ bạn không (ví dụ bạn khác hỗ trợ tìm ảnh, soát lỗi).

- Lần 3: Nếu tiếp tục trễ và ảnh hưởng tiến độ chung, nhóm họp thẳng thắn để điều chỉnh phân công, và có thể báo giảng viên nếu cần.

- Nguyên tắc chung: góp ý vào việc, không phê phán con người . Ví dụ: “Mình thấy phần này chưa xong, bạn cần mình giúp gì không?”.

Cam kết của các thành viên

Cả 4 thành viên đã đọc và đồng ý thực hiện Bản thỏa thuận này.

| Họ tên | Vai trò | Ký tên / Xác nhận |
| --- | --- | --- |
| Tuấn | Nhóm trưởng |  |
| Mai | Thành viên |  |
| Nam | Thành viên |  |
| Linh | Thành viên |  |